## Sheet1
교과목 명 : Data School 프로젝트​ (최종)
초기 프로젝트 기획서 |  | 팀 명 : 도개교(DB)
팀 구 성 : 김시온, 김지민, 박형진, 송누림, 이민지(5인)
작성일자 : 2025-09-02
프로젝트명(주제) | 구직자와 기업을 잇는 채용 데이터 브릿지 ― DrawBridge
프로젝트 개요 | ㅇ 프로젝트 주제 선정 배경 현재 구인·구직 시장은 다수의 플랫폼(사람인, 잡플래닛, 점핏, 자소설닷컴 등)에 의해 운영되고 있다. 이들 플랫폼은 채용 공고를 게시해 구인·구직 정보를 제공하는데, 구직자와 구인 기업의 니즈에 차이로 인해 일자리 불일치(Job mismatch) 문제가 발생하고 있다. 예를 들어, 구직자는 채용 공고의 자격 요건, 기업 리뷰, 연봉 정보 등을 통해 희망 조건을 형성하지만, 실제 기업이 원하는 역량이나 조직 문화와는 차이가 존재하는 경우가 많다. 이는 채용의 효율성을 저하시킬 뿐만 아니라, 불필요한 구직 활동과 기업의 인재 발굴 비용을 늘리는 원인으로 작용한다. Draw Bridge는 쌓아온 데이터를 양측에 제공함으로써 이 문제를 해결하고자 한다.
ㅇ 목적 본 프로젝트의 이름 Draw Bridge는 “도개교”라는 한국어 팀명에서 유래하였다. 도개교가 강의 끊어진 양쪽을 이어주듯, 본 프로젝트를 통해 구직자와 구인 기업 사이의 단절된 다리를 이어주는 연결 고리를 만들고자 한다. 현재의 채용 플랫폼들은 방대한 정보를 제공하지만, 단순 정보 제공에 지나지 않기 때문에 양측의 간극이 점차 심화되는 구조로 운영되고 있다. 이에 본 팀은 “구직자와 기업 간 눈높이를 평준화하여 원활한 취업 흐름을 만드는 것”을 핵심 목적으로 한다. 단순한 정보 제공을 넘어, 양측이 서로를 더 정확히 이해할 수 있는 데이터 분석과 시각화 기능을 통해 실질적인 취업 매칭 경험을 제공하고자 한다.
ㅇ 프로젝트 주제 컨셉 및 타겟 계층 슬로건: 구직자와 구인 기업의 끊어진 다리를 잇다 핵심 컨셉 1. 새로운 서비스 개발이 아니라, 기존 채용 플랫폼에 부가 기능(Add-on)을 추가하기 위한 TF팀이라는 가정 하에 프로젝트를 진행한다. 2. 기존의 단순 정보 제공을 넘어, 데이터 분석을 통한 구인구직 눈높이 차이 평준화라는 목표 달성을 위한 서비스를 생성한다. 3. 크롤링을 통해 외부 데이터와 리뷰를 모아, 이를 기업이 보유한 on-premise 데이터처럼 다루며, 주기적으로 클라우드 환경에 동기화하여 확장 가능한 구조를 갖춘다. 4. Flask 기반 웹 서비스로 구인구직 모두가 데이터 기반 인사이트를 얻을 수 있도록 시각화 및 추천 기능 제공한다. 타겟 계층 ㆍ 구직자 (대학 졸업 예정자, 신입 구직자, 커리어 전환을 원하는 경력자) ㆍ 기업 (채용 담당자(HR 매니저), 스타트업 창업자, 중견·대기업 인사팀) ㆍ 플랫폼 운영자 (기존 취업 플랫폼 서비스 제공자(사람인, 잡플래닛, 점핏 등))
ㅇ 프로젝트의 특장점 및 유사 제품과의 차별점 Draw Bridge는 구직자와 구인 기업 사이의 '정보 비대칭'이라는 근본적인 문제를 데이터 기반으로 해결하는 솔루션이다. 구직자의 희망 조건과 기업의 실제 요구사항 간의 차이를 데이터 기반으로 가시화하여, 양측이 가진 모호한 기대치를 줄이고 구체적인 확인을 가능하게 한다. 또한 기존의 채용 플랫폼과 직접 경쟁하는 새로운 플랫폼이 아니라, 부가 기능(Add-on) 형태로 기존 플랫폼에 적용될 수 있는 구조를 지향한다. 이를 통해 플랫폼 사업자는 개인 맞춤형 취업 전략과 채용 효율 분석 등의 기능을 통해 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있다. 궁극적으로 구직자와 기업의 비효율적인 구인구직 탐색 과정을 최적화하여 '자신에게 맞는 길을 찾고, 우리에게 적합한 인재를 찾는' 새로운 가치를 제공할 수 있다.
프로젝트 구현방법 및 운영계획 | ㅇ 서비스 차별화를 위한 구현 방법(활용 기술) 및 활용 방안 ㆍ 데이터 수집: 주요 플랫폼에서 크롤링 및 API 연동 ㆍ 데이터 처리: 온프레미스 데이터 → 주기적 크롤링 → 클라우드 환경 이관 → 클라우드 DB로 주기적인 업데이트(실시간 데이터) ㆍ 데이터 분석: 텍스트 마이닝, 리뷰·평가 분석, 직무별/기업별 매칭 스코어 산출 ㆍ 웹 서비스 구현: Flask 기반 프로토타입 제작, 시각화/추천 기능 포함 ㆍ 실시간 업데이트: 신규 데이터 탐지 및 주기적 동기화 파이프라인 설계
ㅇ 팀 구성원 역할 분담 ㆍ 데이터 크롤링/수집: 외부 채용·리뷰 사이트 데이터 수집 ㆍ 데이터 분석/모델링: 텍스트 분석, 평준화 로직 설계 ㆍ 백엔드/플랫폼 구축: Flask 웹 서비스 및 API 구현 ㆍ 클라우드/실시간 파이프라인: 데이터 동기화 및 저장소 관리 ㆍ 기획/UX 설계: 사용자 흐름 설계, 서비스 차별성 기획
기대효과 | ㅇ 기대효과 ㆍ 구직자는 수많은 공고를 직접 비교하는 단계를 넘어서, 자신의 역량과 희망 조건에 맞는 기업을 데이터 기반으로 탐색할 수 있게 된다. 이를 통해 불필요한 지원 과정이 줄어들며 만족도 높은 취업 경험을 가질 수 있게 된다. ㆍ 구인 기업은 리뷰 데이터와 외부 플랫폼 데이터를 종합적으로 분석하여 구직자가 실제로 어떤 조건을 중요하게 여기는 지 알 수 있다. 이를 통해 채용 공고와 기업 설명을 개선하고, 더 적합한 인재를 빠르게 확보할 수 있다. ㆍ 궁극적으로 Draw Bridge는 **“구직자와 구인 기업의 끊어진 다리를 이어준다”**는 슬로건처럼, 양측의 기대치와 요구 사항을 객관적인 데이터로 평준화하여 취업 시장의 비효율성을 줄이는 역할을 한다. 또한, 기존 채용 플랫폼에 부가 기능 형태로 적용할 수 있어 상용화 가능성이 높으며, 데이터 분석 기반 HRTech 솔루션으로서의 확장성도 기대할 수 있다.
담당 주강사 의견